Checklist Planning (4 weken van tevoren)

Week 4 - Concept

[ ] Doel en doelgroep vastgelegd (zie Goals Canvas)

[ ] Datum en tijdstip gekozen

[ ] Locatie gereserveerd (of online verbinding getest)

[ ] Inschrijvingslimiet bepaald (max. 12 personen voor persoonlijke sfeer)

Week 3 - Communicatie

[ ] Uitnodiging opgesteld met duidelijke call-to-action

[ ] Kanalen gekozen (mail, WhatsApp, bord, Bijeen-app)

[ ] Persoonlijke uitnodiging verstuurd naar 3 potentiële deelnemers

[ ] Herinnering gepland voor 3 dagen van tevoren

Week 2 - Voorbereiding

[ ] Materialen en benodigdheden ingekocht/ingepland

[ ] Aantal deelnemers bevestigd (inschrijvingen verwerkt)

[ ] Verdeling van rollen (wie zorgt voor wie?)

[ ] Backup-plan voorbereid (bijv. bij uitval)

Week 1 - Finalisatie

[ ] Route of locatie bezocht/getest

[ ] Afspraken met deelnemers bevestigd

[ ] Welkomstdocument klaar (programma, naamkaartjes)

[ ] Feedbackformulier voorbereid (zie Tool 04)

Dag van uitvoering

[ ] 30 min eerder aanwezig voor opbouw

[ ] Eerste 5 minuten gereserveerd voor introductie

[ ] Eindtijd en vervolgafspraak duidelijk gecommuniceerd

[ ] Feedback verzamelmoment ingepland (min. 10 min)

Bijeen — Toolkit & Checklist